## Feuil1
CALENDRIER D'ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE
|  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  | Octobre
| Responsables | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9
PLANIFICATION
IMMOBILISATIONS
• Studios
• Aménagement extérieur
• Site émetteur & RF
PROGRAMMATION
• Grille horaire
• Programmation animé de jour
• Programmation automatiseur
• Programmation bénévole
• Politiques
• Discothèque
• Tests de mise en ondes
• Évaluation de la programmation
RESSOURCES HUMAINES
• Charte de travail
• Description de tâches
• Contrats
• Formation
• Évaluation
• Embauche
• Congés
MARKETING
• Plan de marketing
• Entrée en ondes
• Ouverture officielle
• Ritournelles maison
• Merchendising
• Placement média | bar: Septembre 11 to Septembre 25
VENTES
• Outils de vente
• Plan de vente
• Système de comptabilité des ventes
• Bingo
|  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  | Octobre
| Responsables | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9
ADMINISTRATION
• Prévisions de trésorerie - opérations
• Sys. de classement
• Listes informatisées des contacts
• Plan d’entretien des locaux
• Plan de contingence
• Inventaire des équipements
FINANCEMENT
• Demande d’extension PDE
• Demande programme TANDEM
• Bureau du Québec
• Deuxième versement du N.-B.
• Rapports finaux de subventions - Immo.
• Réception des contributions commerçants
• Plan compléter financ. comm. (20,000$).
• Plan de financement continu
• Membership
RÉUNIONS
• AGA
• CA
• BD
• C. programmation
• C. marketing et bingo
• C. Financement